## LA (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB |  | DT | DT |  | Version Original
LISTA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD |  | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA

## ET (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB | DT | DT | 2019-03-04 | Version Original
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | ESTIMACIÓN ANALOGA (RENDIMIENTOS) | ESTIMACIÓN POR TRES VALORES |  |  |  | ESTIMACIÓN PARAMETRICA
[5 empty] | cO | cM | cP | cE | VALOR/UNIDAD DE MEDIDA

## cronograma-costo (2) (hidden)
Cronograma (Planificación)
DETALLE | Duración dias | Semanas | [14 empty] | Línea base
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Desarrollo sitio web | 105 | [15 empty] | 795
1. Inicio | 5 | Semanas 1: 20; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 0 | 20
Acta | 2 | Semanas 1: 5
Equipo de trabajo | 3 | Semanas 1: 15
2. Planificación | 7 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 10; Semanas 3: 35; Semanas 4: 40; Semanas 5: 20; Semanas 6: 90; Semanas 7: 100; Semanas 15: 0 | 295
3.1 Diseño | 1 | Semanas 2: 5
3.1.1 Levantamiento información | 1 | Semanas 2: 5
3.1.2 Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 10
3.1.3 Validaciónes | 1 | Semanas 3: 20
3.2 Análisis | 1 | Semanas 3: 5
3.3 Programación | 1 | Semanas 4: 20
3.3.1 Código | 1 | Semanas 4: 20; Semanas 5: 20
3.3.2 Carga Inicial | 0 | Semanas 6: 40
3.3.3 Integración | 0 | Semanas 6: 20
3.3.4 Pruebas | 0 | Semanas 6: 30
3.4 Puesta en operación | 0 | Semanas 7: 60
3.5 Entregable: Página web | 0 | Semanas 7: 40
3. Ejecución | 27 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 40; Semanas 3: 50; Semanas 4: 100; Semanas 5: 50; Semanas 6: 60; Semanas 7: 80; Semanas 15: 0 | 380
3.1 Diseño | 3 | Semanas 2: 20 | 0
3.1.1 Levantamiento información | 2 | Semanas 2: 20 | 0
3.1.2 Elaboración interfaz | 3 | Semanas 3: 30 | 30
3.1.3 Validaciónes | 3 | Semanas 3: 10 | 10
3.2 Análisis | 3 | Semanas 3: 10 | 10
3.3 Programación | 17 | Semanas 4: 50 | 50
3.3.1 Código | 11 | Semanas 4: 50; Semanas 5: 50 | 100
3.3.2 Carga Inicial | 2 | Semanas 6: 30 | 30
3.3.3 Integración | 2 | Semanas 6: 10 | 10
3.3.4 Pruebas | 2 | Semanas 6: 20 | 20
3.4 Puesta en operación | 2 | Semanas 7: 50 | 50
3.5 Entregable: Página web | 2 | Semanas 7: 30 | 30
4. Monitoreo y control | 3 | Semanas 1: 10; Semanas 2: 10; Semanas 3: 10; Semanas 4: 10; Semanas 5: 10; Semanas 6: 10; Semanas 7: 10; Semanas 15: 10 | 80
4.1 Revisión | 3 | Semanas 1: 10; Semanas 2: 10; Semanas 3: 10; Semanas 4: 10; Semanas 5: 10; Semanas 6: 10; Semanas 7: 10; Semanas 15: 10
5. Cierre | 3 | Semanas 1: 0; Semanas 2: 0; Semanas 3: 0; Semanas 4: 0; Semanas 5: 0; Semanas 6: 0; Semanas 7: 0; Semanas 15: 20 | 20
5.1 Reuniones | 1 | Semanas 15: 10
5.2 Informe | 2 | Semanas 15: 10
Total | 45 | Semanas 1: 30; Semanas 2: 60; Semanas 3: 95; Semanas 4: 150; Semanas 5: 80; Semanas 6: 160; Semanas 7: 190; Semanas 15: 30 | 795

## valor planificacion
Planificación
Codigo T | DETALLE | requisito | fecha inicio | fecha fin | Duración dias | recursos personal | Tiempo | Recursos tecnicos | tiempo | Recursos | Coste x hora | valor subTotal | total planificado
1.INICIO
[5 empty] | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
T001 | 1.1. Acta |  | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2 | StakeHolders (2) | 10 | Computador (2) | 10 | Office 365 | 5000 | 300
T002 | 1.2. Equipo de Trabajo | T001 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 3 | StakeHolders (2), PM (1) | 15 | Computador (3) | 15 | Office 365, Trello | 5000 | 450
|  | 2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO |  |  | 0
#NAME?
|  | 2.1. Fase 1: Análisis y Diseño |  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  | 2.1.1. Análisis |  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
T003 | 2.1.1.1. Definición requerimientos | T002 | 2024-05-30 | 2024-06-18 | 14 | Analista (1), PM (1) | 112 | Computador (2), Figma | 112 | AWS (pruebas) | 29 | 6,496,000
T004 | 2.1.1.2. Investigación mercado | T002 | 2024-05-30 | 2024-06-07 | 7 | Analista (1) | 56 | Computador (1) | 56 |  | 29 | 3,248,000
T005 | 2.1.1.3. Análisis competencia | T004 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 5 | Analista (1) | 40 | Computador (1) | 40 |  | 29 | 2,320,000
|  | 2.1.2. Diseño |  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
T006 | 2.1.2.1. Diseño UI/UX | T003 | 2024-06-19 | 2024-07-05 | 13 | Diseñador (1) | 104 | Figma, Adobe XD | 104 |  | 35 | 7,280,000
T007 | 2.1.2.2. Diseño base de datos | T003 | 2024-06-19 | 2024-06-28 | 10 | DB Admin (1) | 80 | MySQL Workbench | 80 |  | 32 | 5,120,000
T008 | 2.1.2.3. Prototipado | T006 | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 10 | Diseñador (1) | 80 | Figma | 80 |  | 35 | 5,600,000
|  | 2.2. Fase 2: Desarrollo |  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  | 2.2.1. Desarrollo frontend |  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
T009 | 2.2.1.1. Desarrollo interfaz | T008 | 2024-07-15 | 2024-08-16 | 25 | Dev Frontend (2) | 400 | React, VS Code | 400 | GitHub | 30 | 24,000,000
T010 | 2.2.1.2. Integración API | T007 | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 15 | Dev Fullstack (1) | 120 | Node.js, Postman | 120 |  | 32 | 7,680,000
T011 | 2.2.1.3. Pruebas unitarias | T009 | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 10 | QA (1) | 80 | Jest, Cypress | 80 |  | 28 | 4,480,000
|  | 2.2.2. Desarrollo backend |  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
T012 | 2.2.2.1. Desarrollo API | T007 | 2024-07-15 | 2024-08-09 | 20 | Dev Backend (2) | 320 | Node.js, MongoDB | 320 |  | 32 | 20,480,000
T013 | 2.2.2.2. Sistema autenticación | T012 | 2024-08-12 | 2024-08-23 | 10 | Dev Backend (1) | 80 | JWT, OAuth | 80 |  | 32 | 5,120,000
T014 | 2.2.2.3. Pruebas integración | T012 | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 10 | QA (1) | 80 | Postman, Jest | 80 |  | 28 | 4,480,000
|  | 2.3. Fase 3: Despliegue |  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
T015 | 2.3.1. Configuración servidor | T011,T014 | 2024-09-02 | 2024-09-13 | 10 | DevOps (1) | 80 | AWS, Docker | 80 | AWS | 35 | 5,600,000
T016 | 2.3.2. Migración datos | T015 | 2024-09-16 | 2024-09-20 | 5 | DB Admin (1) | 40 | MySQL, AWS RDS | 40 |  | 32 | 2,560,000
T017 | 2.3.3. Pruebas carga | T015 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 5 | QA (1), DevOps (1) | 80 | JMeter | 80 |  | 30 | 4,800,000
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
[5 empty] | #NAME? | [7 empty] | 0
T018 | 3.1. Monitoreo post-lanzamiento | T017 | 2024-09-30 | 2024-11-15 | 35 | DevOps (0.5), Soporte (1) | 280 | New Relic, AWS CloudWatch | 140 | AWS | 30 | 12,600,000
4. CIERRE
T019 | 4.1. Documentación final | T017 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 5 | Tech Writer (1) | 40 | Confluence, Office | 40 |  | 25 | 2,000,000
T020 | 4.2. Revisión final | T019 | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 5 | PM (1), StakeHolders (2) | 40 |  | 0 |  | 30 | 1,200,000
|  | Total |  |  | #NAME? | [7 empty] | #NAME?
|  | Imprevistos (10%) | [10 empty] | =O38*0.1

## cronograma
Cronograma (Planificación)
DETALLE | fecha inicio | fecha fin | Duración dias | mayo |  |  |  |  | junio | [19 empty] | julio | [22 empty] | Agosto | [21 empty] | Septiembre | [20 empty] | octubre | [22 empty] | Noviembre | [20 empty] | Diciembre | [21 empty] | Enero | [22 empty] | Febrero
|  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
Desarrollo sitio web
1.INICIO
1.1. Acta | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 3 | bar: mayo 27 to mayo 28
1.2. Equipo de Trabajo | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2 | bar: mayo 28 to mayo 30
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.1. Fase 1: Análisis y Diseño
2.1.1. Análisis
2.1.1.1. Definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. | 2024-05-30 | 2024-06-18 | 14 | bar: mayo 30 to junio 18
2.1.1.2. Revisión de la literatura y estudios de caso sobre el uso de drones y redes neuronales para el monitoreo de incendios forestales. | 2024-05-30 | 2024-06-07 | 7 | bar: mayo 30 to junio 7
7 | bar: junio 10 to junio 18
2.1.2. Diseño
16 | bar: junio 19 to julio 10
7 | bar: julio 11 to julio 19
19 | bar: julio 22 to Agosto 15
2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación
2.2.1. Implementación de la aplicación
21 | bar: Agosto 16 to Septiembre 13
21 | bar: Septiembre 13 to octubre 11
21 | bar: octubre 14 to Noviembre 11
2.2.2. Pruebas y Validación
7 | bar: Noviembre 12 to Noviembre 20
7 | bar: Noviembre 21 to Noviembre 29
15 | bar: Diciembre 2 to Diciembre 20
2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento
18 | bar: Diciembre 23 to Enero 15
12 | bar: Enero 16 to Enero 31
4 | bar: Enero 31 to Febrero 5
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
6 | bar: Febrero 3 to Febrero 10

## planificado vs Real
Codigo T | DETALLE | Duración dias | subtotal planificado | Total planificado | total real
1.INICIO
|  | 5 |  | 450000
T001 | 1.1. Acta | 2 | 300000 |  | 300000
T002 | 1.2. Equipo de Trabajo | 3 | 150000 |  | 150000
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
| 2.1. Fase 1: Análisis y Diseño | 70 |  | 18032000
| 2.1.1. Análisis | 28 |  | 7616000
T003
T004
T005
| 2.1.2. Diseño | 42 |  | 10416000
T006
T007
T008
| 2.2. Fase 2: Desarrollo e Implementación | 92 |  | 37424000
| 2.2.1. Implementación de la aplicación | 63 |  | 17472000
T009
T010
T011
| 2.2.2. Pruebas y Validación | 29 |  | 19952000
T012
T013
T014
| 2.3. Fase 3: Despliegue y Mantenimiento | 34 |  | 9088000
T015
T016
T017
3. MANTENIMIENTO Y CONTROL
|  | 6 |  | 4080000
T018
| Total | 207
Imprevistos (10%)
Total proyecto